1. Давиденко Анастасия - Организатор

В рамках проекта моя роль заключалась в управлении приоритетами и бэклогом задач. На этапе инициации была проведена сессия планирования, где команда сформировала полный список требований. Основной функцией организатора стала фильтрация и ранжирование задач: критически важные элементы (площадка, дата) перемещались в колонку “Готово к работе” в первую очередь, а второстепенные оставались в бэклоге до востребования.

Использование Канбан-методологии позволило выровнять нагрузку на участников. Было введено ограничение на количество одновременно выполняемых задач (WIP-лимит), что предотвратило распыление ресурсов. Контроль осуществлялся через визуализацию процесса на доске: если задача задерживалась на этапе проверки, я оперативно подключалась для устранения административных препятствий.

Процесс подготовки был разбит на недельные спринты. В начале недели проводилось планирование, в конце - обзор результатов. После завершения мероприятия была проведена ретроспектива, направленная на анализ системных ошибок в логистике и коммуникации, что позволило зафиксировать полученный опыт для будущих проектов.

2. Батмитов Мадин - Видеограф

Применение Agile-подхода к видеопроизводству позволило перейти от линейного процесса к итеративному. Вместо создания итогового фильма в конце проекта, работа велась поэтапно. Первой итерацией стал монтаж короткого тизера из архивных материалов для утверждения стилистики. Полученная обратная связь была учтена при съемке основного мероприятия.

Задачи на доске были декомпозированы на подзадачи: пре-продакшн, съемочный процесс, черновой монтаж, цветокоррекция. Это обеспечило прозрачность процесса для всей команды. Визуализация работы сценариста позволяла своевременно готовить оборудование под конкретные блоки программы, появляющиеся в статусе “В работе”.

После мероприятия применялся принцип непрерывной поставки контента. Материалы передавались заказчику частями: сначала короткие ролики для социальных сетей, затем полный отчетный фильм. Такой подход позволил поддерживать интерес аудитории к событию на протяжении длительного времени.

3. Васильев Никита - Менеджер площадки

Работа по подбору локации строилась с учетом ограничений незавершенной работы. Во избежание перегрузки, поиск подрядчиков по декору не начинался до момента подписания договора аренды. Фокусировка на одной критической задаче позволила сократить время закрытия этапа подбора площадки.

В процессе переговоров применялся гибкий подход к требованиям. Выбор осуществлялся на основе соответствия минимально необходимым критериям (MVP), а не поиска идеального соответствия. Выявленные недостатки помещения (недостаточное освещение) компенсировались созданием дополнительных задач для технического отдела, что является примером кросс-функционального взаимодействия.

Для управления рисками использовалась визуальная маркировка задач. При задержке ответа от контрагентов на карточку устанавливался статус блокировки, что сигнализировало руководителю проекта о необходимости административного вмешательства.

4. Михайлюк Марк - Технический директор

Техническое обеспечение мероприятия реализовывалось по вытягивающей системе (Pull system). Оборудование не бронировалось в полном объеме заранее; задачи на аренду света и звука создавались исключительно в ответ на запросы смежных специалистов (диджея, видеографа). Это позволило оптимизировать бюджет.

Для минимизации рисков было проведено предварительное тестирование оборудования на площадке. Выявленная нехватка мощностей была оперативно устранена путем добавления соответствующей задачи в бэклог. Данный превентивный подход позволил избежать технических сбоев в день мероприятия.

Визуализация зависимостей на доске обеспечила синхронизацию работ. Задачи по монтажу светового оборудования координировались с задачами декоратора, что исключило простои и конфликты ресурсов на площадке при монтаже.

5. Сергеев Александр - Диджей

Интеграция звукового оформления в общий поток задач позволила синхронизировать музыкальную программу со сценарием. Работа над плейлистом велась итеративно: создание чернового варианта, получение обратной связи от команды и внесение корректировок. Это минимизировало риск несоответствия музыкального формата ожиданиям аудитории.

Отслеживание статуса задач сценариста на доске позволяло проактивно готовить музыкальное сопровождение. При переходе сценарных блоков в статус “В работе” производился подбор соответствующих фонограмм без дополнительных напоминаний.

В ходе мероприятия применялся адаптивный подход. Музыкальная программа корректировалась в реальном времени в зависимости от реакции гостей, что соответствует принципу Agile о готовности к изменениям вместо следования жесткому плану.

6. Смирнова Полина - Фотограф

Участие в проекте на ранних стадиях позволило заранее спланировать технические потребности. Анализ задач декоратора и технического директора на доске дал возможность сформировать точный список необходимой оптики и светового оборудования.

Процесс обработки фотографий был организован по принципу частичной доставки результата. Работа была разделена на этапы: экспресс-обработка ключевых кадров и последующая ретушь полного репортажа. Это повысило удовлетворенность заказчика за счет быстрого получения первых результатов.

Этап проверки (Review) использовался для калибровки стиля обработки. Согласование цветокоррекции на малой выборке фотографий позволило избежать масштабных правок на финальном этапе сдачи материала.

7. Крючков Артур - Сценарист

Разработка сценария велась модульным методом. Вместо создания единого документа работа была разбита на отдельные блоки (встреча, интерактивы, официальная часть), каждый из которых проходил жизненный цикл задачи на доске. Это позволило распараллелить процессы согласования с другими отделами.

Гибкость методологии проявилась при корректировке бюджета. При сокращении сметы задачи, требующие дорогостоящего реквизита, были оперативно заменены на альтернативные активности из бэклога, не требующие финансовых затрат.

Ежедневная синхронизация с техническим директором обеспечила реалистичность планируемых активностей. Проверка технических возможностей площадки осуществлялась до детальной проработки сценария, что исключило работу “в корзину”.

8. Утка Евгений - Мастер реквизита

Производство декора осуществлялось по принципу “точно в срок” (Just-in-Time). Задачи принимались в работу по мере поступления готовых требований от дизайнера и сценариста, что исключило перепроизводство и преждевременную трату материалов.

Визуализация объема работ на доске позволила своевременно выявить пиковую нагрузку. При накоплении критического количества задач в очереди ресурсы команды были перераспределены для помощи в простых операциях, что позволило соблюсти дедлайны.

Использование прототипирования снизило риски брака. Создание макета фотозоны и его согласование с фотографом на раннем этапе позволило выявить дефекты материалов и внести изменения в конструкцию до начала основного производства.

9. Манандян Виктория - Координатор логистики

Управление логистикой строилось на принципе прозрачности данных. Карточки задач по доставке содержали всю необходимую информацию (контакты, время, маршруты), что обеспечило доступ к данным для всех участников команды и снизило коммуникационную нагрузку на координатора.

При изменении вводных данных (сдвиг времени начала) система позволила оперативно перепланировать логистику. Задачи были возвращены на этап планирования, скорректированы и вновь запущены в работу без потери информации.

По итогам ретроспективы было принято решение о более раннем вовлечении логиста в процесс планирования для оценки реализуемости задач на этапе формирования бэклога.

10. Нимченко Мария - Менеджер по меню

Формирование меню рассматривалось как создание продукта, ориентированного на пользователя. На этапе сбора требований были проанализированы предпочтения гостей и пищевые ограничения, что легло в основу задач по закупке.

Для контроля качества использовался метод тестирования продукта. Проведение дегустации до финального утверждения меню позволило внести необходимые корректировки. Задача считалась выполненной только после коллегиального утверждения (Review).

Синхронизация задач кухни и бара через общую доску обеспечила гармоничное сочетание блюд и напитков. Визуализация процесса закупки позволила координировать действия менеджеров и избежать дублирования заказов.

11. Прутский Дмитрий - Бар-менеджер

Организация работы бара требовала строгой стандартизации. В задачах использовались чек-листы для контроля комплектации инвентаря и ингредиентов. Закрытие задачи было возможно только при выполнении всех пунктов чек-листа.

Управление закупками осуществлялось гибко: долгохранящиеся позиции закупались заранее, а скоропортящиеся ингредиенты и расходные материалы - непосредственно перед мероприятием на основе уточненного количества гостей.

Взаимодействие с отделом встречи гостей (хостес) через доску позволило своевременно реализовать задачу по подготовке приветственных напитков, возникшую в ходе проекта.W

12. Галуцкая Анна - Хостес

Работа со списками гостей требовала постоянной адаптации к изменениям. Использование электронной доски позволило вносить корректировки в режиме реального времени, обеспечивая актуальность данных для всей команды.

На основе анализа схемы площадки, предоставленной менеджером локации, была инициирована задача по созданию навигации. Проактивный подход позволил предотвратить проблемы с логистикой людских потоков на мероприятии.

В ходе мероприятия выполнялась функция сбора обратной связи от пользователей. Полученная информация о комфорте гостей оперативно передавалась координаторам для устранения недочетов (температурный режим, звук) в момент их возникновения.

13. Празян Маргарита - Графический дизайнер

Дизайн-процесс был построен на коротких итерациях. Разработка начиналась с утверждения общей концепции (мудборда), после чего производилось тиражирование макетов для различных носителей. Поэтапное согласование минимизировало количество глобальных правок.

Для управления изменениями использовалась очередь задач. Все запросы на корректировку макетов оформлялись как новые карточки в бэклоге, что позволяло визуализировать загрузку дизайнера и приоритезировать правки.

Организация файлового хранилища осуществлялась через прикрепление актуальных ссылок к задачам. Это обеспечило децентрализованный доступ к макетам для всех членов команды, исключив необходимость ручной пересылки файлов.